- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

ФОРМА ПЛАНА

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДАЮ

В.Р.Цыренов Глава МО «Джидинский район»

(ф.и.о. руководителя   органа

местного самоуправления)

___________________

(подпись)

___________________

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Петропавловская районная гимназия»

(наименование организации)

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Замечаний нет. |  |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: санитарное состояние помещений организации | Общее собрание работников коллектива (педагогический персонал и технический) | 22.02. 2020 г. | Гармаева Э.Т., директор. |  |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов; наличие выделенных автостоянок; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. | 1.Организовать оборудованные места парковки для инвалидов. 2.Установить травмобезопасные перила и пандусы у входных дверей, в санитарных комнатах. 3. Адаптировать проходы (дверные проемы и пороги) | 2021-22 уч.г. | Гармаева Э.Т., директор. |  |  |  |
| Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; Дублирование надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 1. Установить тактильные таблички и пиктограммы с рельефно-точечным шрифтом Брайля 2.Установить свето-звуковые маяки в коридорах и местах общего пользования. 3.Установка кнопки вызова для инвалидов. | 2021-22 уч.г. | Гармаева Э.Т., директор. |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование (секретариат, охрана и пр.) | Общее собрание работников коллектива (педагогический персонал и технический) | 22.02. 2020 г. | Гармаева Э.Т., директор. |  |  |  |
| Проводить тренинги по формированию субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса, работать с проблемой профессионального выгорания педагогов. | Приглашение психологов для занятий с участниками образовательного процесса ( тренинги, беседы) | Апрель-май 2021 г. | Савельева В.Н, зам.директора по ВР; |  |  |  |
| Совершенствовать качество дистанционных взаимодействий: своевременные ответы на письма и электронные сообщения, корректность и вежливость ответов. | Совещание при директоре. | 18.02.21 г. | Гармаева Э.Т., директор. |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства. | 1.Анкетирование, опросы, беседы через Управляющий совет, родительские комитеты, через сайт гимназии. 2. Прием родителей администрацией гимназии. | 2020-21 уч.год | Гармаева Э.Т., директор. |  |  |  |

Директор МАОУ ПРГ:               Э.Т.Гармаева